## Moscow
PRODUCT BACKLOG PROJETO: Petshop Criar uma loja virtual com as funcionalidades de inserção, alteração, exclusão de produtos e cadastro de clientes, onde haverá interação com o banco de dados no formato MySQL.
Historia | Prioridade | ID | Discrição | Comentários | Valor de Negócio | Nível na História | Sprint | Pontuação | Estimativa de tempo | Status
Planejamento | Alta |  | Divisão de tarefas entre os desenvolvedores. |  | 2 - Should Have | 1 | 1 | 1 |  | Na Fila
Planejamento do layout da pagina.
Documentação do que é necessário para o projeto.
Layout e páginas do site. | Muito Alta |  | Criação da página Home. |  | 1 - Must Have | 5 | 1 | 5 |  | Na Fila
|  |  | Criação da página cadastro de clientes. |  |  |  | 1
|  |  | Criação da área de Administração |  |  |  | 1
|  |  | Criação da página de inserção de produtos. |  |  |  | 1
Criação da página de produtos;
Criação da página de lista de clientes;
Criação da página pedidos;
Backend PHP | Muito Alta |  | Criar conexão com o banco |  | 1 - Must Have | 5 | 1 | 5 |  | Em Produção
|  |  | Criar inserção de clientes |  |  |  | 1 |  |  | Na Fila
Criar inserção de produtos
Criar editar clientes
|  |  | Criar editar Produtos |  |  |  | 1
Criar excluir Produtos
|  |  | Criar excluir Clientes |  |  |  | 1
Criação de busca de Clientes
Criação de busca de produtos
Criar inserção de pedidos
Criar editar Pedidos
Criar excluir pedidos
Criar listar pedidos
Testes | Alta |  | Testes das Páginas do site |  | 1 - Must Have
Teste da conexão com o banco
Teste do crud de clientes
Teste do crud de produtos
Teste do crud de pedidos
Técnica MoSCoW
O M do MoSCoW quer dizer Must Have (Deve Ter) – Tudo o que é imprescindível para o escopo do projeto. Aquelas funcionalidades CORE da sua aplicação, que sem elas a aplicação perderia totalmente o sentido.
O S quer dizer Should Have (Deveria Ter) – Tudo o que é importante ter no escopo do projeto, mas que não são imprescindíveis. Funcionalidades que se por ventura não forem desenvolvidas, não farão com que o produto perca o seu valor de negócio.
O C quer dizer Could Have (Poderia Ter) – Tudo o que seria bom ter, mas não são importantes. É mais ou menos como a cerejinha do bolo. Na maioria das vezes, clientes aceitam comer bolo sem cereja, até porque, bolos sem cerejas são mais baratos. :mrgreen:
O W quer dizer Won’t Have for Now (Não Terá por Enquanto) – Tudo o que não será desenvolvido por enquanto, pois as features classificadas com won’t have for now, não geram valor de negócio no momento.

## Planilha2
Divisão das Tarefas
Carlos: Documentação.
Francisco: Documentação e Apresentação PowerPoint.
Rodrigo: Documentação e Apresentação PowerPoint.
Gustavo: Back-End e Banco de Dados.
Vithor: Front-End e Back-End.
André: Front-End e Back-End.
Wagner: Testes.
Vitória: Testes.